Приложение 3 к приказу от 20.02.2021 г. № 41\l

ПЛАН мероприятий по созданию и открытию

Центра естественно-научной направленности

«Точка роста» на базе МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Г.В»

|  | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: -издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. | Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Февраль 2021 |
| 2. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | февраль 2021 |
| 3. | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Апрель-май 2021 |
| 4. | Согласование дизайн-проекта Центра «ТОЧКА РОСТА» | Дизайн проект |  |
| 5. | Согласование проекта зонирования Центра | Проект зонирования | март 2021 |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра | Свидетельство о повышении квалификации | До сентября 2021 |
| 7. | Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фи менным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования |  |
| 8. | Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | до 25 августа 2021 |
| 9. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие | Отчет директора |  |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | сентября 2021 |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ |  |
| 12. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора |  |